## Dia a dia TCC
DIA A DIA DO TCC
DATA E HORA | QUEM | TAREFA
2022-05-03 10:00 | Elian, Larissa e Lavinia | Lari: Design do front e mobile e o diagrama. Lavinia: Parte do backend e banco de dados (Fez tela home inspirada na netflix). Elian: Fazer o Mobile do projeto.
2022-05-04 08:00 | Elian, Larissa e Lavinia | Lari: Finalizar diagrama, Finalizar o Design Lavinia: Dar inicio ao backend e banco. Elian: Instalar as dependencias do mobile.
2022-05-05 08:30 | Elian, Larissa e Lavinia | Lari: Finalizou diagrama. Terminar Design. Lavinia: Instalar dependencias. Elian: Começar Mobile.
2022-05-06 08:00 | Elian, Larissa e Lavinia | Lari: Terminou o design do projeto. Lavinia: Começou o backend em Node. Elian: Começou a fazer tela login mobile.
2022-05-09 08:00 | Elian, Larissa e Lavinia | Lari: Começar a fazer o frontend. Lavinia: criar a tabela Usuario (Email e senha e a foto de perfil). Elian: Fazer campo email e senha e botões logar e cadastrar.
2022-05-10 08:00 | Elian, Larissa e Lavinia | Lari: Começar a fazer tela home do frontend. Lavinia: criar as tabelas livro, comentário e usuário. Elian: finalizar estilização da tela login.
2022-05-11 07:45 | Elian, Larissa e Lavinia | Lari: Estilizar tela home e fazer a tela login. Lavinia: criando as tabelas livro, comentário e usuario. Elian: Começar tela home do projeto.
2022-05-12 08:10 | Elian, Larissa e Lavinia | Lari: Fazendo tela login e acabar home. Lavinia: Finalizar tabelas livro e usuario. Elian: Estilizar tela home e começar tela dados livro.
2022-05-13 08:00 | Elian, Larissa e Lavinia | Lari: Começar tela dados livro. Lavinia: finalizar tabela livro. Elian: Estilizar tela dados livro e concluir ela.
2022-05-16 08:00 | Elian, Larissa e Lavinia | Lari: Finalizar tela dados livro e puxar as informções do backend. Lavinia: conectar o backend com o banco de dados. Elian: Tentar puxar informações do usuario e dos livros do backend.
2022-05-17 10:00 | Elian, Larissa e Lavinia | Lari: Puxar sinopse e imagem do livro. Lavinia: Começar a fazer testes com a API. Elian: Fazer tela escreva seu livro e estilizar.
2022-05-18 07:30 | Elian, Larissa e Lavinia | Lari: Fazer um campo comentario e enviar ao backend o comentário. Lavinia: Fazer tabela comentários. Elian: Terminar tela escrita e fazer botão enviar para o backend .
2022-05-19 08:05 | Elian, Larissa e Lavinia | Lari: Começou tela perfil. Lavinia: Terminar tabela comentários. Elian: Fazer um botão de selecionar capa do livro.
2022-05-20 07:40 | Elian, Larissa e Lavinia | Lari: Estilizar tela perfil e puxar informações do usuario nessa tela. Lavinia: Arrumar backend para fazer um campo texto do livro . Elian: Tela escrita pronta, so estilizar alguns detalhes.
2022-05-23 07:30 | Elian, Larissa e Lavinia (semana home) | Lari: Ajustar detalhes das telas e começar tela leitura. Lavinia: Começar a trabalhar no frontend na tela login. Elian: Começar tela do perfil.
2022-05-24 07:30 | Elian, Larissa e Lavinia (semana home) | Lari: Estilizando todas as telas e fazer puxar as informaçôes do usuario, livro e home do backend. Lavinia: Mandar dados email e senha usando Javascript . Elian: Estilizar tela perfil e puxar informaçôes (email, nome, senha e foto).
2022-05-25 13:00 | Elian, Larissa e Lavinia (semana home) | Lari: Mexer na tela leitura. Lavinia: Mandar dados email e senha usando Javascript usando metodo POST. Elian: Puxar livros lidos e ouvidos do backend.
2022-05-26 07:30 | Elian, Larissa e Lavinia (semana home) | Lari: Testar leitura puxando texto do backend. Lavinia: Terminar de mandar dados email e senha usando Javascript. Elian: Começar tela leitura.
2022-05-27 07:30 | Elian, Larissa e Lavinia (semana home) | Lari: Fazer estilização da leitura. Lavinia: Terminar tela login e trabalhar na tela dadoslivro. Elian: Terminar tela leitura e estilizar ela.
2022-05-30 07:50 | Elian, Larissa e Lavinia | Lari: Puxar texto do livro do backend. Lavinia: Adicionar mais dois campos ao banco de dados (autor e texto). Elian: Fazer puxar texto do livro do backend.
2022-05-31 07:35 | Elian, Larissa e Lavinia | Lari: Testar campo do texto do livro e puxar texto . Lavinia: Finalizar campo autor. Elian: Testando textos dos livros na tabela leitura.
2022-06-01 07:50 | Elian, Larissa e Lavinia | Lari: Estudar Audiobook e como fazer ele em frontend. Lavinia: Fazer tabela escrita. Elian: Estudar Audiobook e como fazer.
2022-06-02 07:30 | Elian, Larissa e Lavinia | Lari: Começou a fazer audiobook no frontend. Lavinia: Concluir tabela escrita. Elian: Ver reproduçôes de som do audiobook.
2022-06-03 07:50 | Elian, Larissa e Lavinia | Lari: Tentar fazer audiobook funcionar na tela leitura. Lavinia: Adicionar na tabela escrita id usuario e comenatario. Elian: Fazer AudioBook Mobile.
2022-06-06 07:50 | Elian, Larissa e Lavinia | Lari: Mandar os dados do perfil pro localstorage e audiobook. Lavinia: Ajudar larissa com o audiobook. Elian: Testar novos livros e o audiobook desses livros e estilização da tela perfil.
2022-06-07 08:00 | Elian, Larissa e Lavinia | Lari: Ajustar detalhes para melhor experiência e fazer audiobook para ler sinipse. Lavinia: Ajustes em alguns detalhes do backend. Elian: Criar botão de finalizar leitura.
2022-06-08 07:45 | Elian, Larissa e Lavinia | Lari: Terminar detalhes da tela escrever. Lavinia: Ver PUT e DELETE da tela escreva. Elian: Estilizar botão e fazer ele navegar de volta a tela home.
2022-06-09 08:00 | Elian, Larissa e Lavinia
2022-06-10 07:30 | Elian, Larissa e Lavinia

## Pesquisa de nome (hidden)
Esta planilha preenche a lista suspensa de nomes na planilha Agenda da célula H3. Qualquer alteração feita nesta planilha pode resultar em erro.
NOME EXCLUSIVO | NÚMERO DA LINHA
Elian, Larissa e Lavinia | 3